| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шалинского городского округа «Детский сад №3» Заводская ул., д. 1, п.г.т. Шаля Свердловская область, 623030 Тел. 8(34358) 2-12-13, факс 8(34358) 2-26-18, E-mail: ds3_shal@mail.ru ИНН 6657003591, КПП 668401001 ОГРН 1026601507327 Исх. № 683 от 01.06.2020 | Начальнику Управления образованием Шалинского городского округа Е.М. Авдеевой |
| --- | --- |

Отчет за I полугодие 2020 года о реализации мероприятий согласно

ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году <1>

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

Шалинского городского округа «Детский сад №3»

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число, месяц, год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число, месяц, год) |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Отсутствие на официальном сайте ДОУ информации о следующих дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирования: раздела «Часто задаваемые вопросы» | Создание и наполнение раздела «Часто задаваемые вопросы» | 29.05.2020 | Еловая Елена Викторовна, методист | реализовано (ссылка для просмотра https://shaly3.tvoysadik.ru/?section_id=54) | 22.01.2020 |
| Популяризация официального сайта bus.gov.ru | Размещение на главной странице сайта ДОУ баннера с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | 01.04.2020 | Еловая Елена Викторовна, методист | реализовано (ссылка для просмотра https://shaly3.tvoysadik.ru/) | 17.02.2020 |
|  | Проведение информационно – разъяснительной работы с родительской общественностью с целью популяризации официального сайта bus.gov.ru | В течение 2020 | Заведующие Филиалов: Непутина Татьяна Георгиевна, Рогожникова Наталья Васильевна, Иванова Надежда Александровна, Оберюхтина Лидия Александровна, Ардашева Алла Ивановна, Борисова Ольга Борисовна, Пахтусова Галина Дмитриевна, Кретова Ирина Ивановна, Гребнева Татьяна Анатольевна, Падерина Елена Александровна. Старшие воспитатели: Конькова Ирина Николаевна, Ошуркова Ольга Анатольевна, Дедяева Надежда Борисовна. | реализуется (размещены памятки в «родительских уголках» всех возрастных групп) | Февраль 2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Отсутствие условий комфортности оказания услуг | Создание понятной навигации в зданиях ДОУ | 30.04.2020 | Заведующие Филиалов: Непутина Татьяна Георгиевна, Рогожникова Наталья Васильевна, Иванова Надежда Александровна, Оберюхтина Лидия Александровна, Ардашева Алла Ивановна, Борисова Ольга Борисовна, Пахтусова Галина Дмитриевна, Кретова Ирина Ивановна, Гребнева Татьяна Анатольевна, Падерина Елена Александровна. Старший воспитатель - Конькова Ирина Николаевна. | реализовано (все возрастные группы, кабинеты специалистов имею вывески, графики работы, имеется табло «ВЫХОД») | Февраль 2020 |
|  | Наличие и доступность питьевой воды | 30.04.2020 | Заведующие Филиалов: Непутина Татьяна Георгиевна, Рогожникова Наталья Васильевна, Иванова Надежда Александровна, Оберюхтина Лидия Александровна, Ардашева Алла Ивановна, Борисова Ольга Борисовна, Пахтусова Галина Дмитриевна, Кретова Ирина Ивановна, Гребнева Татьяна Анатольевна, Падерина Елена Александровна. Старший воспитатель – Конькова Ирина Николаевна. | реализовано (в каждой возрастной группе доступна питьевая вода для родителей (законных представителей)) | Февраль 2020 |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Замечания со стороны родительской общественности к качеству работы персонала (вежливость, доброжелательность, индивидуальный подход) | Проведение педагогических советов, консультаций, индивидуальных бесед по вопросам педагогической этики | В течение 2020 | Давыдова Елена Валериевна, заместитель директора; Еловая Елена Викторовна, методист; Заведующие Филиалов: Непутина Татьяна Георгиевна, Рогожникова Наталья Васильевна, Иванова Надежда Александровна, Оберюхтина Лидия Александровна, Ардашева Алла Ивановна, Борисова Ольга Борисовна, Пахтусова Галина Дмитриевна, Кретова Ирина Ивановна, Гребнева Татьяна Анатольевна, Падерина Елена Александровна. Старшие воспитатели: Конькова Ирина Николаевна, Ошуркова Ольга Анатольевна, Дедяева Надежда Борисовна. | реализовано (вопрос включен в повестку дня педагогических советов) | Май – июнь 2020 |

--------------------------------

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

И.о. директора																     Е.В. Давыдова